## Carta Gantt
CARTA GANTT - PROYECTO ANÁLISIS DE DATOS
Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha término | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
Obtención y Selección de Datos | Tomás | 20/07/2026 | 26/07/2026 | Completado
Limpieza y Exploración (EDA) | Diego | 27/07/2026 | 02/08/2026 | Pendiente
Transformación y Preprocesamiento | Diego | 03/08/2026 | 09/08/2026 | Pendiente
Reducción dimensional | Felipe | 10/08/2026 | 16/08/2026 | Pendiente
Clustering | Felipe | 17/08/2026 | 23/08/2026 | Pendiente
Evaluación | Felipe y Diego | 24/08/2026 | 30/08/2026 | Pendiente
Interpretación e Informe Final | Tomás y Felipe | 31/08/2026 | 13/09/2026 | Pendiente
Presentación Final | Equipo | 14/09/2026 | 20/09/2026 | Pendiente